## ประเด็นประเมิน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ได้ประกาศใช้แผนแล้ว
ประเด็นการประเมิน | มี | ไม่มี
| การดำเนินงาน | การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ∕
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ∕
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ∕
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ | ∕
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ | ∕
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ | ∕
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ∕
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ∕
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ∕
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ∕
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ∕

## 58-61
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา .....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
| ....... ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม) |  |  |  |  | ....... ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
| ....... ไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน) |  |  |  |  | ....... ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
|  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท)
1 การพัฒนาด้าน- |  | 18 | 65623800 | 89 | 65246000 | 64 | 72805600 | 105 | 153407700 | 48 | 26669900 | 324 | 383753000
โครงสร้างพื้นฐาน
2 การพัฒนาคน สังคม |  | 52 | 5253000 | 56 | 18389000 | 94 | 14613000 | 88 | 27473000 | 16 | 9321476.2 | 306 | 75049476
การเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญา
3 การพัฒนาเศรษฐกิจ |  | 10 | 1133000 | 10 | 1325000 | 22 | 13430000 | 19 | 12860000 | 1 | 56000 | 62 | 28804000
การเกษตร และการ-
ท่องเที่ยว
4 การพัฒนาและบริหาร |  | 11 | 33840000 | 11 | 33840000 | 25 | 60105000 | 15 | 3805000 | 1 | 11318 | 63 | 131601318
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้ำ
สิ่งแวดล้อม และ -
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5 การพัฒนาการเมือง |  | 28 | 13540000 | 51 | 30567800 | 41 | 23360000 | 29 | 3555000 | 9 | 219370 | 158 | 71461540
การปกครอง
การบริหาร-จัดการ
องค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล
รวม |  | 119 | 119389800 | 217 | 149367800 | 246 | 184313600 | 256 | 201100700 | 75 | 36278064 | 913 | 690449964

## เบิกจ่ายงบประมาณ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2563)
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | งบสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | อุดหนุนเฉพาะกิจ | รวม
| จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ค้างจ่ายปี 2562 | จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4191900 | 6220000 | 16218000 | 40000 | 26669900
2. การพัฒานาคน สังคม การเรียนรู้ | 9321476.2 | - | - | - | 9321476.2
และภูมิปัญญา
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และ | 56000 | - | - | - | 56000
การท่องเที่ยว
4. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร | 11318 | - | - | - | 11318
ธรรมชาติน้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การ - | 219370 | - | - | - | 219370
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล
รวม | 13800064.2 | 6220000 | 16218000 | 40000 | 36278064.2
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา มีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อโครงการ บางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็ม-
ประสิทธิภาพ

## แบบที่ 3
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : | แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา .....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2563
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปี 2563
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการที่ | จำนวนโครงการที่ | ร้อยละ
|  | ปรากฎอยู่ในแผน | ได้ปฏิบัติ
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  | 121 | 48 | 39.66
2. การพัฒนาคน สังคม การเรียนรู้ และภูมิปัญญา |  | 97 | 16 | 16.49
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว |  | 21 | 1 | 4.76
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม |  | 21 | 1 | 4.76
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร |  | 36 | 9 | 25
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
รวม |  | 296 | 75 | 25.33
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. การจัดทำหรือเสนอโครงการ มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการที่เร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น
3. การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้เคียงกัน ทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ

## เงินอุดหนุน
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่เบิกจ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย | / | - | - | 30500
ทคโนโลยีสารสนเทศDLTV กรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
โครงการเขตระบบประปาหมู่บ้าน | / | - | - | 1344000
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3
บ้านโคกวัว ตำบลบางตะพง
โครงการขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซม | / | - | - | 437000
ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะพง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | / | - | - | 56000
ชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ 3
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ | / | - | - | 1318000
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 1 ต.บางศาลา
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน | / | - | - | 1340000
แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 3 ต.บางตะพง
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง | / | - | - | 7299000
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-04
สายบ้านบางศาลา - บ้านหัวลำพู
หมู่ที่ 1,2,3,4,6,9 ต.บางศาลา
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่เบิกจ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | / | - | - | 3975000
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ 134-02 สายบางออก - บางวุน
จากสะพานลำทางกลาง หมู่ที่ 6
ต.บางศาลา จดสะพานบางวุน
หมู่ที่ 8 ต.บางศาลา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | / | - | - | 279000
เหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น
134 - 18 สายปิยะชาติ
โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง | / | - | - | 170000
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางศาลา

## โครงการที่เบิกจ่ายแล้วตุลา
โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1021130
* อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
-โรงเรียนวัดบางไทร
-โรงเรียนวัดหงส์แก้ว
-โรงเรียนวัดบางศาลา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี
2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5524400
3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1469600
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 49500
5 | ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียน | 273838.2
6 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 11400
หรือตามนโยบายรัฐบาล
7 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ | 161970
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 129196
9 | โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้า | 25255
10 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 21270
11 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 12200
12 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260000
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
13 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี | 5000
3 มิถุนายน 2563 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
14 | โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ | 11318
15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร | 162000
ส่วนตำบลบางศาลา
16 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | 20000
ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง
(เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
17 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน | 5000
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
18 | เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ | 5000
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
19 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป | 3000
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
20 | เงินอุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก | 4000
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
21 | เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาล | 3000
เดือนสิบ ประจำปี 2563
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
22 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 20000
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
23 | เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่า | 14607
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลัง
คนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
24 | โครงการส่งเสริมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์ | 360980
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจาก | 476000
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรักดี | 486000
ม.3 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
27 | โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามวัด | 474000
ม.2 ต.บางตะพง (เงินสะสม)
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฒ่าปู่ฉี | 325000
ม. 2 ต.บางตะพง (เงินสะสม)
29 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางฉลวย จันบันจง จดบ้าน | 155000
นายอุดม สุขกุล ม.3 ต.บางตะพง
(เงินสะสม)
30 | โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตร ม.1 ต.บางศาลา | 190000
(เงินสะสม)
31 | โครงการปรับปรุงถนนสายจากที่ดินนายสำราญ กาญจน์คลอด | 243000
จดบ้านนายแผ้ว ม.4 ต.บางตะพง
(เงินสะสม)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
32 | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลอง MD4 | 40000
ม.2 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
33 | โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองสังโฆ ม.6 ต.บางศาลา | 154000
(เงินสะสม)
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคุณหมอ | 142000
ม.3 ต.บางตะพง
(เงินสะสม)
35 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ | 425000
(เงินสะสม)
36 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองห้าง - | 470000
หัวลำภู ม.1 ต.บางศาลา
(เงินสะสม)
37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสีชมพู | 491000
ม.1 ต.บางตะพง
(เงินสะสม)
38 | โครงการยกระดับสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย | 403000
จากแยกกำนันเปลื้อง จดสะพานหนองเสม็ด ม.1 ต.บางศาลา
(เงินสะสม)
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเพ็ชรเกื้อ | 457000
ม.3 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
40 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปิยะชาติ | 177000
ม.5 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
41 | โครงการบุกเบิกถนนถนนสายซอยปิยชาติ หมู่ที่ 5 ต.บางศาลา | 127000
(เงินสะสม)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
42 | โครงการวางท่อระบายน้ำ - ท่อทางข้ามถนนสายปิยะชาติ | 93000
ม.5 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
43 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมเกียรติ บัวเกตุ | 142000
ม.3 ต.บางศาลา (เงินสะสม)
44 | โครงการขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 437000
หมู่ที่ 2 ต.บางตะพง
45 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายกำนันเอียด หมู่ที่ 4 | 56600
ต.บางศาลา
46 | โครงการซ่อมแซมสายบางออก - บางวุน หมู่ 4,6,7,8 | 322000
ตำบลบางศาลา
47 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ อบต.บางศาลา | 273000
(เงินสะสม)
48 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบางออก - ในไร่ หมู่ที่ 3 | 132000
ตำบลบางศาลา
49 | โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา | 97520
50 | จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | 20000
บ้านนางเจียม โชติทอง
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค้างจ่ายปี 2562)
51 | จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | 20000
บ้านนางสาวกระจาย พูลชัยยะ
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค้างจ่ายปี 2562)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
52 | โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท- | 9000
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
53 | ครุภัณฑ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางศาลา | 96000
1. เครื่องเล่นชิงช้ากระดานลื่น
2. เครื่องเล่นถ้วยหมุน
3. เครื่องเล่นถังลอดกระดานลื่น
4. เครื่องเล่นปีนปายเชือกถัก
54 | ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกวัว-ดอนตก ม.3 ต.บางตะพง , | 343,78
สายบ้านนายประเสริฐ ม.4 ต.บางตะพง , ถนนสายหมอน
แล่นทุ่ง ม.1,2,3 ต.บางศาลา
55 | โครงการปรับปรุงถนนสายโคกใหญ่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะพง | 130000
(เงินสะสม)
0
56 | โครงการปรับปรุงถนนสายแยกกำนันเปลื้อง จดสะพานหนอง | 159000
| เสม็ด หมู่ที่ 1 ต.บางศาลา |  | 0
(เงินสะสม)
57 | โครงการถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ | 159000
ประจำตำบลบางศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา
(เงินสะสม)
58 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา | 2000000
59 | โครงการก่อสร้างถนนจากหัวสะพานบางวุน จดเลียบคลอง | 162000
บางตะพง ถึงสวนปาล์มนายเกษม หมู่ 8 ต.บางศาลา
(เงินสะสม)
60 | โครงการบุกบเกถนนสายจากลำทางกลาง จดถนนกอจิกเลียบ | 110000
คูนาบางวุน หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา
(เงินสะสม)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
61 | โครงการบุกเบิกถนนสายคันคลองบ้านชายโฆ้ จดสะพาน MD4 | 129000
หมู่ที่ 3 ตตำบลบางศาลา
(เงินสะสม)
62 | โครงการวางท่อระบายน้ำ - ท่อทางข้ามถนนสามวัด หมู่ที่ 2 | 104000
ตำบลบางตะพง
(เงินสะสม)
63 | โครงการบุกเบิกถนนไชยสุวรรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา | 32000
64 | โครงการบุกเบิกถนนซอยคมศิลป์ (แยกหมอนแล่นทุ่ง) | 275000
หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา
65 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติที่ทำการ อบต.บางศาลา | 200000
66 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุฟผา ถึงสระบางตะพง | 134000
หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพง

## 62 กันเงิน 63
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี 62 ( กันเงินจ่าย ปี 63 )
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำท่อทางข้ามชำรุดถนน | 63000
สายโคกวัว-ดอนตก หมู่ที่ 4 ต.บางตะพง
(เงินงบประมาณ ค้างจ่ายผูกพันธ์ ปี2562)
2 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายประชาพัฒนา 2 ช่วง | 132660
กม.0+000 ถุง กม.0+200 และ กม.0+710 ถึง
กม.0+740 ม.8 ต.บางศาลา
(เงินงบประมาณ ค้างจ่ายผูกพันธ์ ปี2562)
3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.บางศาลา | 277000
(เงินงบประมาณค้างจ่ายปี 2562)
4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ท่อทางข้ามชำรุดถนน | 63000
สายโคกวัว-ดอนตก หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะพง
(งบประมาณค้างจ่ายผูกพันปี 2562)